## 报价明细
3.8前MVP开发报价单
日期：2026-02-26 ¦ 范围：不含需求澄清、联调与测试 ¦ 单价：¥1,500/人天
序号 | 工作项 | 角色 | 人天 | 单价(¥/人天) | 小计(¥)
1 | 转人工分类 Prompt 改造（类别定义+few-shot） | 算法/BE | 1 | 1500 | 1500
2 | 场景统计接口（整体/各场景数量与率） | BE | 1 | 1500 | 1500
3 | 预定义类别配置接口（含“其他-手动新增”） | BE | 0.5 | 1500 | 750
4 | 前端看板改造（场景维度展示/筛选联动） | FE | 1.25 | 1500 | 1875
5 | 前端类别管理交互（新增/编辑轻量） | FE | 0.75 | 1500 | 1125
6 | 现有知识库服务鉴权与接口封装 | BE | 0.5 | 1500 | 750
7 | 知识库录入/列表/删除接口对接 | BE | 1 | 1500 | 1500
8 | 文档上传/删除接口对接（基础校验） | BE | 1 | 1500 | 1500
9 | 知识库前端管理页（录入/上传/删除） | FE | 1.25 | 1500 | 1875
合计人天 | 8.25
原价合计(¥) | 12375
折扣 | 8折 (80%)
折后价格(¥) | 9900
对外整包报价(¥) | 10200

## 报价汇总
报价汇总
项目 | 3.8前MVP开发（转人工分类 + 知识库更新）
范围说明 | 不含需求澄清、联调与测试
总人天 | 8.25
人天单价 | 1500
原价合计(¥) | 12375
折扣 | 8折 (80%)
折后价(¥) | 9900
建议对外整包价(¥) | 10200